## EDP_05_6_2018_Rami (3)
القطاع | اسم المشروع | الموقع الجغرافي | مصدر التمويل | صفة المشروع | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الكلفة الكلية (الف دينار) | الجهة المعنية |  | المخصصات الفعلية للعام 2018 (الف دينار) |  |  |  |  | الانفاق الفعلي من 1/1/2018 لغاية 31/12/2018 من مخصصات العام 2018 (الف دينار) |  |  |  |  | نسبة الانفاق | حالة المشروع (يسير دون عقبات، أو لم يبدأ، أو متعثر، أو متوقف ، منتهي) | نسبة الانجاز الحسي 1/1/2018 لغاية30/6/2018 | نسبة الانجاز المخطط 1/1/2018 لغاية31/12/2018 | نسبة الانجاز الفعلي1/1/2018 لغاية31/12/2018 | التقدم / التأخر | ملاحظات/ معيقات | الانجازات | PLAN_FLAG | # رقم المشروع
[9 empty] | OUTPUT | مجموع مخصصات 2018 | خزينة | قروض | منح خارجية | اخرى/ ذاتي | خزينة | قروض | منح خارجية | اخرى/ ذاتي | المجموع
قطاع المالية العامة | تطوير وتحديث انظمة الحاسب الآلي/ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات | محافظة العاصمة | موازنة عامة | جديد | 2019 | 2020 | 500 | دائرة ضريبة الدخل والمبيعات | تطوير انظمة الدائرة | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 85% |  |  |  |  | يتم تطوير وتحديث الاجهزة و البرمجيات المستخدمة في الدائرة لتمكين الموظفين من ممارسة اعمالهم بكفاءة وفاعلية حيث سيتم تحديث ما يقارب 450 جهاز حاسوبي مكتبي ولوحي | 0 | 421 | 411
قطاع المالية العامة | رفع كفاءة تدقيق ضريبة الدخل والمبيعات من خلال رفع جودة التدقيق كما ونوعا | وطني | موازنة عامة | جديد | 2019 | 2020 | 510 | دائرة ضريبة الدخل والمبيعات | رفع كفاءة التدقيق | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 60% |  |  |  |  | سوف يتم تحديد اسس ومعايير جديده لاختيار العينات بالاضافة الى تصنيف العينة على ميستوى القطاعات والاخذ بعين الاعتبار توزيع الموارد البشرية | 0 | 422 | 412
قطاع المالية العامة | تقديم كشف التقدير الذاتي للمستخدمين كلياً بصورة الكترونية اعتباراً من 1/1/2018 | وطني | موازنة عامة | مستمر / قيد التنفيذ | 2017 | 2018 | 0 | دائرة ضريبة الدخل والمبيعات |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | فعال ومنجز | 0 | 423 | 413
قطاع المالية العامة | الدفع الالكتروني للمبالغ التي تزيد عن 3000 دينار عام 2018 وتخفيض الى 1000 دينار عام 2019 | وطني | موازنة عامة | مستمر / قيد التنفيذ | 2017 | 2019 | 0 | دائرة ضريبة الدخل والمبيعات |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | فعال ومنجز | 0 | 424 | 414
قطاع المالية العامة | طلب اصدار شهادات الرقم الضريبي وبراءة الذمة الكترونياً فقط اعتباراً من 1/1/2018 | وطني | موازنة عامة | مستمر / قيد التنفيذ | 2017 | 2018 | 0 | دائرة ضريبة الدخل والمبيعات |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | فعال ومنجز | 0 | 425 | 415
قطاع المالية العامة | رفع كفاءة الإعلام الضريبي. | وطني | موازنة عامة | جديد | 2019 | 2020 | 300 | دائرة ضريبة الدخل والمبيعات | رفع كفاءة الاعلام الضريبي | 75 |  | 0 | 75 | 0 | [7 empty] | 55% |  |  |  |  | وتم اعداد التعليمات الخاصة بالتقسيط ليتم تنفيذها على الانظمة . . 1) زيادة التركيز على معلومات الاتصال للمكلفين كماً ونوعاً 2. مخاطبة رئاسة الوزراء للتعاقد مع شركة بريد من القطاع الخاص | 0 | 426 | 416
قطاع المالية العامة | رفع كفاءة تسجيل المكلفين والربط الالكتروني/ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. | وطني | موازنة عامة | جديد | 2019 | 2020 | 700 | دائرة ضريبة الدخل والمبيعات | رفع كفاءة التسجيل والربط الاليكتروني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 60% |  |  |  |  | تم الانتهاء من خدمة التسجيل الالكتروني وتم زيادة حجم الربط الالكتروني مع كافة الجهات للوصول الى كافة المعلومات والبيانات التي تخص المكلفين ، وتم الربط بنجاح مع دائرة مراقبة الشركات | 0 | 427 | 417
قطاع المالية العامة | انشاء نظام حاسب آلي بديل للطواريء/ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات | وطني | موازنة عامة | جديد | 2019 | 2020 | 2000000 | دائرة ضريبة الدخل والمبيعات | ضمان استمرارية العمل عند الكوارث | 700 | 700 | 0 | 0 | [8 empty] | 50% |  |  |  |  | تم الشروع في تنفيذ المشروع وضمان حسن التنفيذ | 0 | 428 | 418
قطاع المالية العامة | تطوير قدرات موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وكفاءاتهم وتعزيز القيم من خلال تنمية الموارد والتدريب. | وطني | موازنة عامة | جديد | 2019 | 2020 | 600 | دائرة ضريبة الدخل والمبيعات | تطوير قدرات الموظفين | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | [7 empty] | 50% |  |  |  |  | 1-تم وضع دراسة لتأسيس مركز تدريبي ضريبي على مستوى الاردن لتاهيل الكوادر الضريبية بالتعاون مع USAID 2- تم تطوير برامج تدريبية جديدة لموظفي الدائرة JCPA | 0 | 429 | 419
قطاع المالية العامة | تطوير اقسام خدمة الجمهور في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتوحيدها | العاصمة,الزرقاء,اربد | موازنة عامة | جديد | 2019 | 2020 | 410 | دائرة ضريبة الدخل والمبيعات | تحسين وتطوير مكاتب خدمة الجمهور | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 70% |  |  |  |  | منجز "نظام المكان الواحد" ما عدى اربد بانتظار استئجار مبنى جديد قادر على اضم المكان الواحد | 0 | 430 | 420
قطاع المالية العامة | مشروع ادامة الخدمات الضريببة | وطني | موازنة عامة | مستمر / قيد التنفيذ | 2017 | 2020 | 1500 | دائرة ضريبة الدخل والمبيعات |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | تبسيط الاجراءات على المكلفين وبشكل مستمر وتطويرها الكترونيا | 0 | 440 | 421
قطاع المالية العامة | تجهيز الموقع الاحتياطي | وطني | موازنة عامة | جديد | 2018 | 2020 | 1350 | دائرة ضريبة الدخل والمبيعات |  | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 50% |  |  |  |  | تم وضع خطة كوارث بما في ذلك تحديد الموقع الرديف والعمليات الواجب تنفيذها تم تحديد الكلفة ولتنفيذ خطة الكوارث بانتظار التمويل | 0 | 441 | 422
قطاع المالية العامة | مكافحة التهرب الضريبي | وطني | موازنة عامة | جديد | 2019 | 2020 | 730 | دائرة ضريبة الدخل والمبيعات | مكافحة التهرب الضريبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 45% |  |  |  |  | وضع منهجية قائمة على أفضل الممارسات العالمية وتم رفد المديرية بعدد كافي من الموظفين وتم زيادة حجم تبادل المعلومات مع مختلف الجهات والمديريات | 0 | 469 | 423
قطاع المالية العامة | تغليظ العقوبات على التهرب الضريبي من خلال تعديل التشريعات | وطني | موازنة عامة | مستمر / قيد التنفيذ | 2017 | 2018 | 0 | دائرة ضريبة الدخل والمبيعات |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | منجز وعامل | 0 | 470 | 424
قطاع المالية العامة | زيادة الحصيلة الضريبية مع نمو الاقتصاد | وطني | موازنة عامة | مستمر / قيد التنفيذ | 2017 | 2018 | 0 | دائرة ضريبة الدخل والمبيعات |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | منجز وعامل | 0 | 471 | 425
قطاع المالية العامة | اتخاذ خطوات لزيادة الامتثال الضريبي في تحصيل ضريبة المبيعات | وطني | موازنة عامة | جديد | 2019 | 2020 | 210 | دائرة ضريبة الدخل والمبيعات |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 76% |  |  |  |  | تم تطوير برنامج مختص لزيادة الامتثال الضريبي في تحصيل ضريبة المبيعات على النظام المالي الداخلي للدائرة"التدقيق "بالتعاون مع مشروع الاصلاح المالي لمراقبة مدى الامتثال بتقديم اقرارات المبيعات وهو حاليا في المرحلة النهائية وسيتم تطبيقه على كافة مديريات الدائرة قبل نهاية العام الحالي | 0 | 472 | 426
قطاع المالية العامة | وضع اجراءات ضريبية واضحة وسهاة الفهم/ وضع دليل لاجراءات المكان الواحد (اجراءات الدفع الالكتروني) | وطني | موازنة عامة | جديد | 2019 | 2019 | 192 | دائرة ضريبة الدخل والمبيعات |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | منجز وعامل | 0 | 473 | 427
قطاع المالية العامة | هيكلة الموارد البشرية في دائرة ضريبة الدخل وفق الممارسات الدولية فيما يتعلق بالامتثال الضريبي مقابل التدقيق الضريبي | وطني | موازنة عامة | جديد | 2019 | 2020 | 730 | دائرة ضريبة الدخل والمبيعات |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | مستمر وبشكل سنوي وفق المراجعات الدورية واللجان المختصة | 0 | 485 | 428
[7 empty] | 2007732 |  | 0 | 2735 | 2610 | 0 | 125 | 0 | [13 empty] | 0
2735